## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于申请免疫规划工作配套经费的报告
主管部门 |  | 伊宁市疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 25 |  | 19.75 |  | 10 |  | 79.00% |  | 4.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对我市约3.2万名0－4岁儿童开展2轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，对伊宁市疾控中心疫苗冷库3个、疫苗运输车1辆进行校验，确保此次补充免疫活动及常规免疫疫苗运输、存储、管理绝对安全。 目标2：通过项目实施，保障疾控中心项目工作顺利完成，提高我市居民健康水平。 | [5 empty] | 已完成对我市2.78万名0－4岁儿童开展2轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，对伊宁市疾控中心疫苗冷库3个、疫苗运输车1辆进行校验，确保了此次补充免疫活动及常规免疫疫苗运输、存储、管理绝对安全，通过项目实施，提高了我市居民健康水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0－4岁儿童开展2轮消灭脊髓灰质炎补充数 |  |  | >=3.20万名 | 2.78万名 | 8 |  | 6.95 |  | 每年开展脊髓灰质炎目标儿童范围不同，目标儿童数有所变化。2023年第一轮是补充免疫，第二轮是查漏补种。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 冷链设施设备保有校验数 |  |  | >=4个 | 4个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类计划免疫培训、宣传、监督次数 |  |  | >=1次/季度 | 1次/季度 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童脊髓灰质炎补充疫苗接种率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工作开展及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免疫规划工作经费 |  |  | <=17万元 | 12.49万元 | 10 |  | 7.35 |  | 支付流程缓慢，导致部分资金未及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 冷链运转经费 |  |  | <=8万元 | 7.25万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疾控中心项目工作顺利完成，提高我市居民健康水平 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 适龄儿童满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.05分