## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年年初预算-城乡居民最低生活保障金地方配套
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3841.20 | 3841.2 |  | 296.62 |  | 10 |  | 7.72% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3841.2 | 3841.2 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为22926名城乡低保人员发放生活补助，发放补助共12个月。 目标2：城乡低保人员基本生活逐步提升。 | [5 empty] | 已完成部分24226名城乡低保人员生活补助，低保共补助发放12个月。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保补助人数 |  |  | >=22926人 | 24226人 | 10 |  | 10 |  | 原因：绩效目标设置不精准。措施：今后细化绩效目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助时长 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 0.77 |  | 原因：项目执行进度不足，导致原定计划未使用这笔资金。措施：加强相关单位沟通，合理安排资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 一卡通发放完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡低保补助成本 |  |  | <=320.10万元/月 | 24.72万元/月 | 20 |  | 1.54 |  | 原因：项目执行进度不足，导致原定计划未使用这笔资金。措施：加强相关单位沟通，合理安排资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡低保人员基本生活 |  |  | 逐步提升 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 1.54 |  | 原因：项目执行进度不足，导致原定计划未使用这笔资金。措施：加强相关单位沟通，合理安排资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 43.85分