## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年年初预算-流浪乞讨人员求助地方配套
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为22个乡镇街道拨付流浪乞讨资金5万元。 目标2：使流浪乞讨人员基本生活得到有效保障。切实保障流浪乞讨人员基本权益和生命安全。 | [5 empty] | 项目未开展，流浪乞讨人员由州救助站统一管理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇街道数量 |  |  | =22个 | 0个 | 10 |  | 0 |  | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助次数 |  |  | =1次 | 0次 | 10 |  | 0 |  | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇街道平均补助成本 |  |  | <=0.23万元/个 | 0万元/个 | 20 |  | 0 |  | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障流浪乞讨人员基本生活 |  |  | 有效保障 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0分