## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市“金色晚霞工程”政府购买养老服务项目60万元
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：服务5种老人，购买服务种类2种； 目标2：解决老人养老需求。 | [5 empty] | 各乡镇街道正在摸排五类老人数据及其需求，项目暂未实施，因此项目资金暂未支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象种类 |  |  | =5种 | 0种 | 10 |  | 0 |  | 原因：各乡镇街道五类老人数据未摸排完成，导致项目暂未实施，项目资金也未支付。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务种类 |  |  | =2种 | 0种 | 10 |  | 0 |  | 原因：各乡镇街道五类老人数据未摸排完成，导致项目暂未实施，项目资金也未支付。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建站点合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：各乡镇街道五类老人数据未摸排完成，导致项目暂未实施，项目资金也未支付。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：各乡镇街道五类老人数据未摸排完成，导致项目暂未实施，项目资金也未支付。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老人助餐服务费用 |  |  | <=54万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 原因：各乡镇街道五类老人数据未摸排完成，导致项目暂未实施，项目资金也未支付。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老人助洁服务费用 |  |  | <=6万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 原因：各乡镇街道五类老人数据未摸排完成，导致项目暂未实施，项目资金也未支付。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老人养老需求 |  |  | 有效解决 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 原因：各乡镇街道五类老人数据未摸排完成，导致项目暂未实施，项目资金也未支付。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 五类老人满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：各乡镇街道五类老人数据未摸排完成，导致项目暂未实施，项目资金也未支付。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0分