## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市社区居家养老服务设施设备购置资金30万元
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：设备购买种类7种；购买护理床30个；购买电脑6台；购买办公椅40个。 目标2：有效改善老人生活质量。 | [5 empty] | 已完成为设备购买种类20种；购买护理床36个；购买电脑6台；购买办公椅52个，因部分设备为到货，支付手续暂未完成，资金未支付的。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购买种类 |  |  | =7种 | 20种 | 6 |  | 0 |  | 原因：根据第三方服务企业需求购置设施设备，导致与目标存在偏差。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买护理床数量 |  |  | >=30个 | 36个 | 6 |  | 6 |  | 原因：根据第三方服务企业需求购置设施设备，导致与目标存在偏差。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑数量 |  |  | >=6台 | 6台 | 7 |  | 7 |  | 偏差原因：部分设备未到货，未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公椅数量 |  |  | >=40个 | 52个 | 7 |  | 7 |  | 原因：根据第三方服务企业需求购置设施设备，导致与目标存在偏差。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 原因：部分设备未到货，未完成验收。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 原因：部分设备未到货，未完成验收。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买护理床及沙发按摩椅成本 |  |  | <=19.60万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 原因：部分设备未到货，未完成验收。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买电脑及监控设备成本 |  |  | <=8.20万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 原因：部分设备未到货，未完成验收。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公椅及茶几成本 |  |  | <=2.20万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 原因：部分设备未到货，未完成验收。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老人生活质量 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20 |  | 原因：部分设备未到货，未完成验收。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 五类老人满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 原因：部分设备未到货，未完成验收。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 50分