## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新财综[2022]55号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150 |  | 135.71 |  | 10 |  | 90.47% |  | 7.62
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：资助孤儿人数57人，殡仪馆基础设施设备升级改造项目1个。 目标2：提高殡葬服务设施质量。保障孤儿平等享有接受高等教育、中等职业教育和高等职业教育的机会，帮助孤儿能完成学业，促进更多孤儿成长成才。 | [5 empty] | 已完成资助孤儿人数45人，殡葬设备提升购入项目1个，有效提了高殡葬服务设施质量。保障了孤儿平等享有接受高等教育。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助孤儿人数 |  |  | =57人 | 45人 | 10 |  | 7.89 |  | 原因：孤儿随着年龄增长，毕业人数增加，实际享受孤儿助学金人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆基础设施设备升级改造项目数 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 殡仪馆基础设施设备升级改造项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资助孤儿成本 |  |  | <=57万元 | 44.5万元 | 10 |  | 7.81 |  | 原因：孤儿随着年龄增长，毕业人数增加，实际享受孤儿助学金人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 殡仪馆基础设施设备升级改造成本 |  |  | <=93万元 | 91.2万元 | 10 |  | 9.81 |  | 原因：设备购置质保金未支付造成的差异。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿教育水平提升及殡葬福利机构服务保障能力和水平 |  |  | 逐步提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 孤儿满意度 |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.13分