## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]
主管部门 |  | 伊宁市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 172.00 | 172 |  | 115.32 |  | 10 |  | 67.05% |  | 1.76
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 172 | 172 |  | 115.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：补助已取得执业助理医师以及以上资格的乡村医生人数28人，二级以上医疗机构补助项目数量1个。 目标2：为乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。 | [5 empty] | 完成了2024年1月-12月补助已取得执业及助理医师以及以上资格的乡村医生人数28人，稳定乡村医生队伍建设，为乡村医生发放自治区财政补助，进一步了稳定乡村医生队伍。二级对口单位5家，巩固完善了村卫生室基本功能，筑牢了农村卫生服务体系。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助已取得执业助理医师以及以上资格的乡村医生人数 | 10 | =28人 | 28人 | 100 | 10 | 历史标准 | 29人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 二级以上医疗机构补助项目数量 | 10 | =1个 | 5个 | 500 | 10 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 | 10 | <=1250元/人/月 | 1250元/人/月 | 100 | 10 | 历史标准 | 1250元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二级以上医疗机构补助项目成本 | 10 | <=130万元 | 75.87万元 | 58.36 | 5.84 | 历史标准 | 130万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍 | 20 | >=95% | 100% | 105.26 | 20 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村居民对乡村医生服务满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.6分