## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于解决提升疾控中心应急处置能力工作所需经费的请示
主管部门 |  | 伊宁市疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 74.71 |  | 74.71 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 74.71 |  | 74.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：搭建应急物资库仓库管理云平台1套；办公楼、实验楼、后勤楼墙体粉刷4760平方米；应急演练区通道路硬化1476.8平方米；种植花卉780株，平整绿化用地120平方米。 目标2：通过项目实施，提升疾控中心应急处置能力。 | [5 empty] | 项目已完成，搭建了应急物资库仓库管理云平台1套；完成办公楼、实验楼、后勤楼墙体粉刷4760平方米；完成应急演练区通道路硬化1476.8平方米；完成种植花卉780株，平整绿化用地120平方米。通过项目实施，提升疾控中心应急处置能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建应急物资库仓库管理云平台 | 5 | =1套 | 1套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼、实验楼、后勤楼墙体粉刷面积 | 5 | >=4760平方米 | 4760平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练区通道路硬化面积 | 5 | >=1476.80平方米 | 1475.8平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植花卉数量 | 5 | >=780株 | 780株 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平整绿化用地面积 | 5 | >=120平方米 | 120平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 搭建应急物资库仓库管理云平台成本 | 5 | <=7.89万元 | 5万元 | 63.37 | 3.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼、实验楼、后勤楼墙体粉刷成本 | 5 | <=48.26万元 | 53.17万元 | 90.77 | 4.54 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急演练区通道路硬化成本 | 5 | <=13.45万元 | 13.45万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他成本 | 5 | <=5.11万元 | 3.09万元 | 60.47 | 3.02 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项工作支出资金节约。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升应急处置能力 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.73分