## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金
主管部门 |  | 伊宁市汉宾乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市汉宾乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.23 | 42.23 |  | 41.20 |  | 10 |  | 97.56% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.23 | 42.23 |  | 41.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：全民健康体检受益人数4223人，工作资料开展全民健康体检业务指导次数2次。 目标二：提高居民健康水平。巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病，提高全民健康意识和健康水平。常态化开展全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | [5 empty] | 已完成全民健康体检受益人数10505人，开展全民健康体检业务指导次数2次，提高了居民健康水平逐步提高。巩固现有项目，扩展服务内容，提高了服务水平，突出重点，预防了和控制了重大疾病，提高了全民健康意识和健康水平。常态化开展了全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高了。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=4223人 | 10505人 | 248.76 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：实际完成值与目标值存在差异。措施：今后合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全民健康体检业务指导次数 | 10 | >=2次 | 2次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 体检覆盖率 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：实际完成值与目标值存在差异。措施：今后合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康体检完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检成本 | 20 | =100元/人 | 39.22元/人 | 39.22 | 7.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：人数增加，按实际情况支付。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 20 | >=95% | 80% | 84.21 | 16.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：实际完成值与目标值存在差异。措施：今后合理设置指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益体检人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：实际完成值与目标值存在差异。措施：今后合理设置指标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.68分