## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 伊宁市喀尔墩乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市喀尔墩乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.56 | 32.56 |  | 32.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.56 | 32.56 |  | 32.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%：老年人中医药健康管理率》95%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率>=80%；高血压患者管理人数3325人；2型糖尿病患者管理人数1351人。 目标2：城乡居民公共卫生差距不断缩小，群众满意度不断提高。 | [5 empty] | 我单位2024年12月31日，已完成2型糖尿病患者管理人数1243人，高血压患者管理人数3037人，老年人中医药健康管理率97.2%，有效提高了居民健康生活水平及健康意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 5 | >=90% | 98.48% | 109.42 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准；措施：合理设置指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 5 | >=3325人 | 3037人 | 91.33 | 4.57 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压管理人数动态变化，无法精准预测；措施：合理设置指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 5 | >=1351人 | 1243人 | 92 | 4.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 糖尿病管理人数动态变化，无法精准预测；措施：合理设置指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | 5 | >=95% | 97.2% | 102.32 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 人数动态变化，无法精准预测；措施：合理设置指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 5 | >=80% | 88.02% | 110.03 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 人数动态变化，无法精准预测；措施：合理设置指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放次数 | 2.5 | >=4次 | 4次 | 100 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 5 | >=95% | 95.8% | 100.84 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 2.5 | =100% | 100% | 100 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付平均成本 | 20 | <=8.14万元/次 | 8.14万元/次 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 20 | >=80% | 80% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准；措施：合理设置指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.17分