## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年基本公共卫生服务补助资金【地方配套】
主管部门 |  | 伊宁市托格拉克乡卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市托格拉克乡卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.42 | 7.42 |  | 7.42 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.42 | 7.42 |  | 7.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%；高血压患者管理人数782人；2型糖尿病患者管理人数244人；老年人中医药健康管理率≥80%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥90%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%；传染病和突发公共卫生事件报告率100%，各项公共卫生服务符合要求。 目标2：城乡居民公共卫生差距不断缩小，群众满意度不断提高。对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，提高居民健康生活水平及健康意识，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，提高居民健康生活水平及健康意识。 | [5 empty] | 我单位2024年12月31日，2型糖尿病患者管理人数250人，高血压患者管理人数797人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率94.21%，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，提高了居民健康生活水平及健康意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 5 | >=95% | 98.5% | 103.68 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不够科学合理，今后合理制定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 5 | >=782人 | 797人 | 101.92 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不够科学合理，今后合理制定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 5 | >=244人 | 250人 | 102.46 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不够科学合理，今后合理制定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | 5 | >=80% | 85.3% | 106.63 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不够科学合理，今后合理制定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 5 | >=90% | 94.21% | 104.68 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不够科学合理，今后合理制定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付次数 | 2.5 | >=4次 | 1次 | 25 | 0.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金有调剂，导致偏差。今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 5 | >=65% | 76.01% | 116.94 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不够科学合理，今后合理制定目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 2.5 | =100% | 100% | 100 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付平均成本 | 20 | <=1.855万元/次 | 7.42万元/次 | 25 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金有调剂，导致偏差。今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 20 | >=80% | 80% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不够科学合理，今后合理制定目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不够科学合理，今后合理制定目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.13分