## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.17 | 38.17 |  | 38.17 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.17 | 38.17 |  | 38.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：全民健康体检受益人数0.3817万人，全民健康体检完成率100%，开展全民健康体检业务指导次数2次。 目标二：居民健康水平逐步提高。巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病，提高全民健康意识和健康水平。常态化开展全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | [5 empty] | 已完成全民健康体检受益人数0.38万人，开展全民健康体检业务指导次数2次。 居民健康水平得到了提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检受益人数 | 10 | >=0.3817万人 | 0.3843万人 | 100.68 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际完成值与目标值存在差异。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全民健康体检业务指导次数 | 10 | >=2次 | 2次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 体检覆盖率 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不精准，今后精准绩效目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康体检及时完成率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检成本 | 20 | =100元/人 | 99.32元/人 | 99.32 | 19.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目标值设置不精准，今后精准绩效目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 20 | >=80% | 100% | 125 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置不精准，今后精准绩效目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 体检受益人满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值设置不精准，今后精准绩效目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.86分