## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年流浪乞讨地方配套（5万元）
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为进一步做好流浪乞讨人员救助工作，发放流浪乞讨人员救助资金共计5万元，涉及22个乡镇街道，补助乡镇街道平均成本为0.23万元/个，切实解决 困难群众急难生活问题。 目标2：解决困难群众基本生活需求，进一步提高困难群众生活的幸福指数。 | [5 empty] | 项目未开展，流浪乞讨人员由州救助站统一管理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助乡镇街道数量 | 10 | =22个 | 0个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助次数 | 10 | =1次 | 0次 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇街道平均补助成本 | 20 | <=0.23万元/个 | 0万元/个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪乞讨人员保障率 | 20 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=95% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分