## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年特困儿童基本生活保障（214.41万元）
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 214.41 | 214.41 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 214.41 | 214.41 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为进一步做好特困儿童救助工作，为586名特困儿童发放资金214.41万元，人均支出成本0.36万元/人/年。保障困难群众基本生活，切实解决 困难群众急难生活问题。 目标2：解决困难群众基本生活需求，进一步提高困特困难群众生活的幸福指数 | [5 empty] | 未开展此项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困儿童人数 | 10 | >=586人 | 0人 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助时长 | 10 | =12个月 | 0个月 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特困儿童补助成本 | 20 | <=0.36万元/人/年 | 0万元/人/年 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特困儿童生活水平 | 20 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 特困儿童满意度 | 10 | >=95% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于项目执行进度不足所致，导致原定计划未使用这笔资金。措施：合理制定预算目标，细化资金的使用。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分