## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达2024年自治州福利彩票公益金[第一批]项目资金
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 160 |  | 50.42 |  | 10 |  | 31.51% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 160 |  | 50.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：1、伊宁市宁远街道养老服务中心配套设施建设项目，对伊宁市宁远街道养老服务中心新建消防水池、消防泵房、柴油发电机、整套消防设施设备。2.关于伊宁市第二殡仪馆（站）改造提升项目，对达达木图镇殡仪馆环境进行改造，包括外墙乳胶漆、内墙乳胶漆粉刷、卫生间整改。3.伊宁市潘津镇苏拉宫村老年活动中心改造提升资金，老年活动室内外墙粉刷、维修，电路、大门维修，采购棋牌桌椅、书架、音响设备。4、政府购买“金色晚霞”项目为伊水街道、喀赞其街道、都来提巴格街道、琼科瑞克街道、上海路街道共166名五类老年人进行助餐。5、伊宁市智慧养老服务平台建设资金项目，对智慧养老信息平台系统维护升级、运营管理、指导调度、服务监管。 目标2：为解决伊宁市养老综合服务问题，提高养老综合服务设施质量。进一步完善伊宁市殡葬服务行业改革，社会福利服务体系，解决殡葬服务实施设备短缺问题。 | [5 empty] | 1.伊宁市宁远街道养老服务中心配套设施建设项目，已基本完工，工程进度达80%。2.完成伊宁市第二殡仪馆（站）改造提升项目，对达达木图镇殡仪馆环境进行改造，包括外墙乳胶漆、内墙乳胶漆粉刷、卫生间整改，工程进度达100%。3.完成伊宁市潘津镇苏拉宫村老年活动中心改造提升，老年活动室内外墙粉刷、维修，电路、大门维修，采购棋牌桌椅、书架、音响设备，工程进度达100%。4、政府购买“金色晚霞”项目为伊水街道、喀赞其街道、都来提巴格街道、琼科瑞克街道、上海路街道共166名五类老年人进行助餐。5、伊宁市智慧养老服务平台建设资金项目，对智慧养老信息平台系统维护升级、运营管理、指导调度、服务监管。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持民生实事养老服务中心个数（宁远附属） | 6 | =1个 | 1个 | 70 | 4.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目工程进度达80%，于2024年12月4日开工建设，暂未完工，下一步将督促施工方加快工程进度，倒排工期。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助乡镇街道助餐点数量 | 6 | =5个 | 5个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民政服务机构基础设施改造提升个数（第二殡仪馆） | 6 | =1个 | 1个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民政服务机构基础设施改造提升个数（潘津老年活动中心） | 6 | =1个 | 1个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧养老平台建设项目个数 | 6 | =1个 | 1个 | 80 | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目于2024年11月30日完工并竣工验收，已向市财政局递交资金申请报告，未批复，下一步将对接市财政，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | 100% | 31.51 | 1.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目于2024年11月30日完工并竣工验收，已向市财政局递交资金申请报告，未批复，下一步将对接市财政，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 31.51 | 1.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目于2024年11月30日完工并竣工验收，已向市财政局递交资金申请报告，未批复，下一步将对接市财政，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宁远街道养老服务附属建设成本 | 4 | <=50万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目于2024年11月30日完工并竣工验收，已向市财政局递交资金申请报告，未批复，下一步将对接市财政，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 金色晚霞建设成本 | 4 | <=30万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目于2024年11月30日完工并竣工验收，已向市财政局递交资金申请报告，未批复，下一步将对接市财政，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧养老建设 | 4 | <=30万元 | 22.92万元 | 76.4 | 3.06 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目于2024年11月30日完工并竣工验收，已向市财政递交资金申请报告，未批复，下一步将对接市财政，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 潘津苏拉宫老年活动中心改造提升资金成本 | 4 | <=5万元 | 5万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市第二殡仪馆（站）改造提升项目资金成本 | 4 | <=45万元 | 22.5万元 | 50 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目于2024年11月30日完工并竣工验收，已向市财政局递交资金申请报告，未批复，下一步将对接市财政，加快资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高养老综合服务设施质量 | 20 | 有效提高 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 原因：该项目工程进度达80%，于2024年12月4日开工建设，暂未完工，下一步将督促施工方加快工程进度，倒排工期
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 10 | >=90% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：该项目工程进度达80%，于2024年12月4日开工建设，暂未完工，下一步将督促施工方加快工程进度，倒排工期
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 39.22分