## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算的通知（7400万元）
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 7400 |  | 4391.00 |  | 10 |  | 59.34% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7400 |  | 4391 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：1、实施项目伊犁州伊宁市布拉克社区等2个社区居家养老服务网络建设项目下达资金2400万元，布拉克、新桥等2个社区，新建社区居家养老服务设施总建筑面积6000平方米，建设床位200张，及相关配套附属设施。2、实施伊犁银河谷医养结合示范项目下达资金5000万元，总建筑面积74479平方米。 目标二：进一步改善养老服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设增强兜底保障能力，提升养老服务水平。 | [5 empty] | 1、新桥、布拉克社区居家养老服务中心于2024年9月3日开工建设，目前基础已全部完工，工程进度达58%。2、伊犁银河谷医养结合示范项目于2024年4月开工建设，目前主体施工已基本完成，工程进度达72%。项目完成后将进一步改善养老服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设增强兜底保障能力，提升养老服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新桥社区、布拉克社区新建养老服务中心面积 | 8 | >=6000平方米 | 0平方米 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目于2024年9月开工建设，目前工程进度达58%，基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付。。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 银河谷医养结合示范项目建筑面积 | 8 | >=74479平方米 | 0平方米 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目于2024年4月开工建设，目前工程进度达72%，基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 8 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：银河谷项目于2024年4月开工建设，目前工程进度达72%，布拉克新桥项目2024年9月开工建设，工程进度达58%基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 | 8 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：银河谷项目于2024年4月开工建设，目前工程进度达72%，布拉克新桥项目2024年9月开工建设，工程进度达58%基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 中央预算内投资支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 59.34 | 4.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：银河谷项目于2024年4月开工建设，目前工程进度达72%，布拉克新桥项目2024年9月开工建设，工程进度达58%基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 布拉克等2个居家养老服务网络建设项目成本 | 10 | <=2400万元 | 1391万元 | 58 | 5.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目于2024年9月开工建设，目前工程进度达58%，基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 银河谷医养结合示范项目成本 | 10 | <=5000万元 | 3000万元 | 60 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目于2024年4月开工建设，目前工程进度达72%，基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老托育服务基础设施条件 | 20 | 不断改善 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 原因：银河谷项目于2024年4月开工建设，目前工程进度达72%，布拉克新桥项目2024年9月开工建设，工程进度达58%基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 10 | >=95% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 | 原因：银河谷项目于2024年4月开工建设，目前工程进度达72%，布拉克新桥项目2024年9月开工建设，工程进度达58%基础建设已完工，预计于2025年12月完工。下一步将加快工程进度，倒排工期，及时按工程进度申请项目资金支付。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 16.55分