## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社区养老服务设施建设项目）
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 595.00 | 595 |  | 497.46 |  | 10 |  | 83.61% |  | 5.90
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 595 | 595 |  | 497.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成新建伊宁市宁远路街道养老服务中心建设项目1个，改造伊宁市纳格尔其社区日间照料中心改造项目1个。 目标2：新建伊宁市宁远路街道养老服务中心建设项目、伊宁市纳格尔其社区日间照料中心改造项目。该项目属于社会福利民生项目，主要为伊宁市的高龄老人、空巢老人、困难老人和所有需要照顾服务的老人提供生活、休息、医疗为一体的各种服务，项目的建成更有效的提高伊宁市老年人的生活质量，对促进家庭和谐、社会和谐具有重要意义。 | [5 empty] | 1.纳格尔其社区日间照料中心项目于2024年8月16日完工并竣工验收；2.宁远街道养老服务中心项目于2025年3月初已完工，未竣工验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建养老机构建设数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建养老机构数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 50 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：宁远街道养老服务中心于2025年3月初完工，工程达100%，但未竣工验收。下一步将督促施工方尽快准备竣工验收资料，预约质监站，进行五方验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：宁远街道养老服务中心于2025年3月初完工，工程达100%，但未竣工验收。下一步将督促施工方尽快准备竣工验收资料，预约质监站，进行五方验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宁远街道养老服务中心工程单位建设成本 | 10 | <=355万元 | 263.46万元 | 74.21 | 7.42 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：宁远街道养老服务中心于2025年3月初完工，工程达100%，但未竣工验收。下一步将督促施工方尽快准备竣工验收资料，预约质监站，进行五方验收。验收完成后，按合同约定条款进行支付申请。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 纳格尔其社区日间照料中心工程单位建设成本 | 10 | <=240万元 | 234万元 | 97.5 | 9.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：已按工程进度支付至97%，剩余资金为质保金，质保期为2年，质保期未到无法支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构乡镇街道覆盖数量 | 20 | =2个 | 2个 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度（%） | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.07分