## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央财政就业补助资金（职业培训补贴）、（职业鉴定补贴）、（社会保险补贴）、（求职创业补贴）、（就业见习补贴）、（公益性岗位补贴）
主管部门 |  | 伊宁市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5100.00 | 7515.4 |  | 7515.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5100 | 7515.4 |  | 7515.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：发放求职创业补贴68人，6.8万元；发放296人就业见习补贴387.70万元；发放4256人职业鉴定补贴68.096万元；发放职业培训补贴741.904万元；公益性岗位补贴579人300万元；社会保险补贴9914人6010.90万元，共计7515.40万元。目标2：促进城镇就业水平覆盖率达到90%。 | [5 empty] | 完成求职创业补贴140人14万元，发放371人就业见习补贴196.84万元，发放4256人职业鉴定和培训补贴875.91万元，公益性岗位补贴550人695.25万元；社会保险补贴5733.40元，促进城镇就业水平覆盖率达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会保险补贴人数 | 5 | >=9914人 | 12299人 | 124.06 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业培训补贴人数 | 5 | >=4256人 | 4256人 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴人数 | 5 | >=579人 | 567人 | 97.93 | 4.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业见习补贴人数 | 5 | >=296人 | 371人 | 125.34 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业鉴定补贴人数 | 5 | >=4256人 | 4256人 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 求职创业补贴人数 | 5 | >=68人 | 140人 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 就业补贴发放准确率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放时限 | 5 | =12月 | 12月 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴成本 | 5 | <=6010.9万元 | 5733.4万元 | 95.38 | 4.77 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴成本 | 5 | <=741.90万元 | 807.81万元 | 91.84 | 4.59 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴成本 | 3 | <=300万元 | 695.25万元 | 43.15 | 1.29 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业见习补贴成本 | 2 | <=387.7万元 | 196.84万元 | 50.77 | 1.02 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业鉴定补贴成本 | 3 | <=68.10万元 | 68.1万元 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 求职创业补贴成本 | 2 | <=6.80万元 | 14万元 | 48.57 | 0.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城镇就业水平覆盖率 | 20 | >=90% | 100% | 111.11 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：预算不精准。措施：今后精准预算。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.54分