## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市基层干部参加第二批伊犁州基层干部国通语学习使用实践锻炼相关经费
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.10 | 1.13 |  | 1.10 |  | 10 |  | 97.35% |  | 9.34
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1.13 |  | 1.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：选派3名村（社区）干部前往奎屯市参加为期60天的国家通用语言实践锻炼。 目标2：通过实践锻炼，切实提高派出干部履职能力和水平，努力实现“三个提高一个转变”（提高国通语水平、提高业务水平、提高群众工作能力、转变作风树形象）。 | [5 empty] | 已完成3名村（社区）干部前往奎屯市参加为期60天的国家通用语言实践锻炼。切实提高了派出干部履职能力和水平，实现了“三个提高一个转变”（提高国通语水平、提高业务水平、提高群众工作能力、转变作风树形象）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实践锻炼人数 | 10 | =3人 | 3人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实践锻炼天数 | 10 | =60天 | 60天 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实践锻炼履职率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 实践锻炼按时完成率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实践锻炼生活成本 | 10 | <=10800元 | 10800元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通成本 | 10 | <=468元 | 234元 | 50 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国家通用语言 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实践锻炼人员满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.34分