## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2024年度自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5 |  | 3.00 |  | 10 |  | 60.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：开展科技培训、科普讲座等科技服务活动≥6场；开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等≥5场；奖补集体及个人≥4个。 目标二：通过深入基层开展各类科技活动，引导和扶持科普教育基地、科技特色学校、企业科协结合实际开展各类活动，努力提升全民科学素质。 | [5 empty] | 本项目已完成开展科技培训、科普讲座等科技服务活动6场；开展科学文化传播活动、各类专题科普活动5场；奖补集体及个人4个。通过深入基层开展各类科技活动，引导和扶持科普教育基地、科技特色学校、企业科协结合实际开展各类活动，努力提升全民科学素质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科技培训、科普讲座等科技服务活动场次 | 5 | >=6场次 | 6场次 | 100 | 5 | 历史标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科学文化传播活动、各类专题科普活动场次 | 5 | >=5场次 | 5场次 | 100 | 5 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补集体及个人数量 | 5 | >=4个 | 4个 | 100 | 5 | 历史标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科普经费规范使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 62 | 6.2 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金与4万元科普行动计划项目合并9万元，总支出6万元，该项目支出3.1万元
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科普行动计划全疆地州覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 | 5 | >=95% | 100% | 105.26 | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 技能培训费成本 | 5 | <=1.50万元 | 0.8万元 | 53.33 | 2.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标设置不合理。今后合理制定目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项扶持资金成本 | 5 | <=1.5万元 | 0.6万元 | 40 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标设置不合理。今后合理制定目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金成本 | 5 | <=1万元 | 0.8万元 | 80 | 4 | 历史标准 | 1.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标设置不合理。今后合理制定目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传印制费成本 | 5 | <=1万元 | 0.8万元 | 80 | 4 | 历史标准 | 0.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标设置不合理。今后合理制定目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年受益群众人次 | 20 | >=1万人次 | 1.38万人次 | 138 | 20 | 历史标准 | 1.2万人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.87分