## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 信访业务费
主管部门 |  | 伊宁市人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 5 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：化解信访疑难案件2件，保障工作人员日常工作正常运行。 目标2：延长项目持续年限，提高公共服务能力。 | [5 empty] | 已完成化解信访疑难案件2件，保障了工作人员日常工作正常运行。 延长了项目持续年限，提高了公共服务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解疑难案件数量 | 13 | >=2件 | 2件 | 100 | 13 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 13 | =100% | 100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 化解疑难案件及时率 | 14 | =100% | 100% | 100 | 14 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信访专项业务成本 | 10 | <=4万元 | 4.8万元 | 80 | 8 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：财务人员预算成本略有偏差。措施：合理设置指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 疑难案件化解成本 | 10 | <=1万元 | 0.2万元 | 20 | 2 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：财务人员指标设置存在较大偏差。措施：合理设置指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务能力 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 群众满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分