## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 财政专项业务费
主管部门 |  | 伊宁市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1268 |  | 1268.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1268 |  | 1268 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：聘请第三完成绩效管理单位数224个，完成预算公开单位数量224个； 目标2：通过项目实施，提高财政服务能力。 | [5 empty] | 已完成完成绩效管理单位数225个，完成预算公开单位数量224个；通过项目实施，提高了财政服务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成绩效管理单位数量 | 10 | >=225个 | 225个 | 100 | 10 | 计划标准 | 222个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成预算公开单位数量 | 10 | >=224个 | 224个 | 100 | 10 | 计划标准 | 220个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算绩效管理服务费 | 7 | <=55万元 | 53.5万元 | 97.27 | 6.81 | 计划标准 | 60万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今年精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建项目评审成本 | 7 | <=850万元 | 876.69万元 | 96.96 | 6.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今年精准的设置目标值绩效目标值设置不精准，今年精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他服务费成本 | 6 | <=363万元 | 337.81万元 | 93.06 | 5.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本年度投资评审费略高，导致偏差，今后合理编制预算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政服务能力 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 其他标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 第三方满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今年精准的设置目标值
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.18分