## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市2024年人口抽样调查专项经费
主管部门 |  | 伊宁市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 8.95 |  | 8.95 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 8.95 |  | 8.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：确保完成样本抽中调查任务2585户；保障抽取分配任务的“两员”57人。目标2：为“十四五”开局之年提供人口变动，结构等数据，对于调整完善人口政策，推动人口结构优化，促进收入水平的提高，有着深远意义。 | [5 empty] | 完成伊宁市2024年人口抽样调查，调查对象有2445户；发放“两员”补助121人；完成伊宁市2024年人口抽样数据汇总上报及公布，为“十四五”开局之年提供人口变动，结构等数据，对于调整完善人口政策，推动人口结构优化，促进收入水平的提高，有着深远意义。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 登记调查户任务数 | 10 | <=2585户 | 2445户 | 94.58 | 9.46 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：严格按照调查制度摸底和登记调查户数，已成功核实登记有2445户。措施：精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助“两员”数量 | 10 | >=57人 | 121人 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：为了保证数据质量，按网格精准划分工作量，本次调查所需“两员”数量准确无误。措施：精准预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助“两员”覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买“两员”意外伤害保险成本 | 10 | <=0.40万元 | 0.36万元 | 90 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 加快工作进度，因仅在一个月内完成调查任务，所以需购保险时间缩短，费用下降。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放“两员”补助成本 | 10 | <=8.55万元 | 8.59万元 | 99.53 | 9.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“两员”工作积极性 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 两员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.41分