## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市城市休闲多功能运动场项目
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 300 |  | 169.91 |  | 10 |  | 56.64% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300 |  | 169.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建设6个5人制笼式足球场。 目标2：推动全民健身运动，促进健康发展，改善群众健身环境，满足群众日益增长的体育健身需求，提升群众身体素质，使广大居民的健康水平和生活质量得到提高。 | [5 empty] | 已完成建设6个5人制笼式足球场。足球场人造草面积 达到7255.4平方米，推动了全民健身运动，促进了健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设多功能运动场地数量 | 8 | =6个 | 6个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 足球场人造草面积 | 8 | >=7113.60平方米 | 7255.4平方米 | 101.99 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购足球门成本 | 7 | <=26669.80元 | 0元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理不及时，今后及时办理支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购足球场人造草成本 | 7 | <=1970467.20元 | 1691000元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购其他材料成本 | 6 | <=1002863元 | 0元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理不及时，今后及时办理支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升伊宁市群众健身需要 | 20 | 效果显著 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：目标值设置不精准，今后精准的设置目标值
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87分