## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市文化馆文化活动中心运转经费
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 15 |  | 6.19 |  | 10 |  | 41.27% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15 |  | 6.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障1个文化馆1个文化活动中心。 目标2：通过项目实施，保障场馆正常运行，开展丰富文化活动，丰富广大市民业余生活。 | [5 empty] | 已完成保障1个文化馆1个文化活动中心。通过此项目的实施，保障了场馆的正常运行，开展了丰富的文化活动，丰富了广大市民业余生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障文化馆运行数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障文化活动中心运行数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障场馆正常运转率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 41.27 | 4.13 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：财政下达资金时间为2024年12月，措施：未来及时支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障文化馆运行成本 | 10 | <=10万元 | 6.12万元 | 61 | 6.1 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：财政下达资金时间为2024年12月，措施：未来及时支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障文化活动中心运行成本 | 10 | <=5万元 | 0.07万元 | 0.02 | 0 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：财政下达资金时间为2024年12月，措施：未来及时支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富广大市民业余生活 | 20 | 有效丰富 | 基本完成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致偏差，今后精准的设置目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.23分