## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊犁州全民健身体育中心森林和草原植被恢复费
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 228.04 |  | 228.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 228.04 |  | 228.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：办理林草地征占用手续，缴纳植被恢复费，征占用伊犁州体育中心草原面积37.85亩，征占公园绿地建设面积32.25亩。征收成本由1500元/亩调整为2500元/亩。增收差额为70104元。缴纳植被恢复费面积15.41公顷。 目标2：推进伊宁市城乡体育基础设施建设步伐，推动全民健身运动，促进健康发展，改善群众健身环境，满足群众日益增长的体育健身需求，提升群众身体素质，使广大居民的健康水平和生活质量得到提高。 | [5 empty] | 已办理林草地征占用手续，缴纳植被恢复费，征占用伊犁州体育中心草原面积37.85亩，征占公园绿地建设面积32.25亩。征收成本由1500元/亩调整为2500元/亩。增收差额为70104元。缴纳植被恢复费面积15.41公顷。推进了伊宁市城乡体育基础设施建设步伐
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增收植被恢复费面积 | 10 | =70.10亩 | 70.1亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳植被恢复费面积 | 10 | =15.41公顷 | 15.41公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 草原征收完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 征收每亩增加成本 | 10 | <=0.10万元/亩 | 0.1万元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳植被恢复费成本 | 10 | <=221.03万元 | 221.03万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进伊宁市城乡体育基础设施建设 | 20 | 有效推动 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分