## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊犁州苹果体育公园项目
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1000 |  | 840.00 |  | 10 |  | 84.00% |  | 6.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1000 |  | 840 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成新建标准5人制足球场2个；标准5人制篮球场2个；3人制篮球场2个；羽毛球场2个；排球场1个等； 目标2：进一步满足体育设施发展规划的需求，促进伊宁市文化旅游产业发展。 | [5 empty] | 新建体育公园1座，总占地面积20万平方米。其中:1.新建运动场地总占地面积11231平方米，购置安装篮球架、乒乓球案、足球门等附属设施。包含标准5人制足球场2块、占地面积2250平方米，门球场2块、:、占地面积1250平方米，采用人造草坪面层，内填石英砂，环保胶颗粒:②标准5人制篮球场2块、占地面积1152平方米点地面段6po平左米，双毛。，3人制篮球场2块占地面积400平方米球场2块、占地面积500平方米，排球场1块、平方米，采用7mm厚硅PU球场材料面层:轮滑场地840平方米，采用13mm厚地坪漆+150mm厚C20混凝土面层:④活动广场3306平方米，采用30mm及50mm 厚花岗岩面层;绿化种植126平方米，园路667平方米。2.新建健走步道5千米宽2.0-5.0米，含3cm厚C30彩色透水整体路面层步道21971平方米、3cm厚C20彩色透水整体路面层步道954平方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 标准5人制足球场建设数 | 5 | =2个 | 2个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 标准5人制篮球场建设数 | 5 | =2个 | 2个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 3人制篮球场建设数 | 5 | =2个 | 2个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 羽毛球场建设数 | 5 | =2个 | 2个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排球场建设数 | 4 | =1个 | 1个 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 4 | >=95% | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建设达到当地抗震设防要求 | 4 | =100% | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 4 | 2024年11月 | 2024年11月 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 4 | 2025年6月 | 2025年4月 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=1250万元 | 1250万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本资金建设成本 | 15 | <=1000万元 | 840万元 | 84 | 12.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：待决算完成后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进伊宁市文化体育发展 | 20 | 有所促进 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.6分