## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达2024年自治州体育彩票公益金【第一批】项目资金
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 103 |  | 83.59 |  | 10 |  | 81.16% |  | 5.29
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 103 |  | 83.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：举办赛事1场，购置体育训练器材1批，开展培训2场次，组织全民健身活动1次，建设健身场地1个。 目标2：保障全民健身场地设施，增强人民体质，加强民族团结，促进各族群众交往交流交融。 | [5 empty] | 已举办赛事2场，购置体育训练器材4类目，开展培训2场次，保障全民健身场地设施，增强人民体质，加强民族团结，促进各族群众交往交流交融。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展体育赛事场次 | 7 | >=2场次 | 2场次 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展三级体育指导员培训次数 | 7 | >=2次 | 2次 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置体育训练器材项目数量 | 7 | >=4类 | 4类 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型体育场地建设个数 | 7 | =1个 | 1个 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置器材合格率 | 6 | =100% | 100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健身活动按时完成率 | 6 | >=95% | 100% | 105.26 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展赛事成本费用 | 5 | <=60万元 | 50万元 | 83.33 | 4.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展培训成本费用 | 5 | <=10万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 正在办理支付手续，今后加快资金支付进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 器材购置成本费用 | 5 | <=23万元 | 22.59万元 | 98.22 | 4.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小型全民健身场地建设成本费用 | 5 | <=10万元 | 10万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身活动促进各族群众交往交流交融 | 20 | 有效促进 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.37分