## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达中央2024年旅游发展基金补助地方项目资金的通知
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 100 |  | 60.00 |  | 10 |  | 60.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 |  | 60 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完善景区应急管理系统1套；完善景区基础设施建设相关内容15处；完善提升景区讲解词、对讲解员集中培训1次。 目标2：通过完善景区基础设施，促进伊宁市文旅产业发展。 | [5 empty] | 已完善景区应急管理系统1套；完善景区基础设施建设相关内容15处；通过完善景区基础设施，促进了伊宁市文旅产业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完善景区应急管理系统 | 7 | =1套 | 1套 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完善景区基础设施建设相关内容 | 7 | >=15处 | 15处 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完善提升景区讲解词、对讲解员集中培训 | 7 | =1次 | 1次 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目正在实施，预计2025年3月底完成，措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数 | 7 | =1个 | 1个 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 6 | =100% | 100% | 60 | 3.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：资金未拨付到位，导致资金未支付，措施：加强与财政对接，及时梳理项目进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | =100% | 100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目正在实施，预计2025年3月底完成，措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完善景区管理系统成本 | 7 | <=2万元 | 2万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：资金未拨付到位，导致资金未支付，措施：加强与财政对接，及时梳理项目进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完善景区基础设施建设相关成本 | 7 | <=78万元 | 55万元 | 70.51 | 4.94 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：资金未拨付到位，导致资金未支付，措施：加强与财政对接，及时梳理项目进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完善提升景区讲解词、对讲解员集中培训成本 | 6 | <=20万元 | 3万元 | 15 | 0.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：资金未拨付到位，导致资金未支付，措施：加强与财政对接，及时梳理项目进度，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进伊宁市文旅产业发展 | 20 | 有效促进 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 旅游公共服务满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.44分