## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达社会服务设施建设支持工程专项2024年第三批中央基建投资预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2500 |  | 2500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2500 |  | 2500 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建学员宿舍1栋，建筑面积 9289 平方米，室外足球场5片(3片11 人制标准足球场2片7人制足球场)30936平方米，并完善相关配套附属设施。项目总投资 6520 万元，资金来源为申请中央预算内资金5000万元，地方配套资金1520万元。 目标2：通过项目实施，推动全民健身运动，促进健康发展，培养青少年足球人才普及足球运动创造良好条件，改善青少年足球训练环境，提升青少年身体素质，使青少年健康水平和生活质量得到提高。 | [5 empty] | 该项目由于施工现场条件尚未达到施工要求，包括地质条件、基础设施配套等方面存在不足,为确保工程质量和施工安全于2025年3月4日复产。目前项目整体完成30%，未达到验收要求及抗震设防要求。该项目完工时间为2025年10月，目前仍在实施阶段。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设伊犁州青少年足球训练中心宿舍个数 | 6 | =1栋 | 0栋 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目计划完工时间为2025年10月，目标正在实施未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设伊犁州青少年足球训练中心室外足球场片数 | 6 | >=5片 | 0片 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目计划完工时间为2025年10月，目标正在实施未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 6 | =1个 | 1个 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 6 | >=95% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目计划完工时间为2025年10月，目标正在实施未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建设达到当地抗震设防要求 | 6 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料 | 该项目计划完工时间为2025年10月，目标正在实施未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2024年8月 | 2024年8月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | 2025年10月 | 2025年10月 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目计划完工时间为2025年10月，目标正在实施未完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=6520万元 | 6520万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次投资成本 | 15 | <=2500万元 | 2500万元 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善青少年足球训练环境 | 20 | 有效改善 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目计划完工时间为2025年10月，目标正在实施未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益青少年满意度 | 10 | >=95% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目计划完工时间为2025年10月，目标正在实施未完工
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 41分