## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2024年中央文化人才专项经费预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：举办文化志愿者培训2场，开展文化人次活动2场。目标2：推动全民艺术普及发展。 | [5 empty] | 已完成举办文化志愿者培训2场，开展了文化人次活动2场，推动全民艺术普及发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化志愿者培训班次 | 10 | =2次 | 2次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过项目实施，举办培训班共13场次。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展文化人才活动数量 | 10 | =2场 | 2场 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过项目实施，开展文化人才活动数量119场次
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 文化志愿者培训覆盖率 | 10 | =85% | 95% | 103 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 文化人才资金发放及时率 | 10 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：资金未拨付到位，措施：加强与财政沟通，及时拨付资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化志愿者培训补助 | 10 | <=4万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：资金未拨付到位，措施：加强与财政沟通，及时拨付资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化人才活动开展补助 | 10 | <=2万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：资金未拨付到位，措施：加强与财政沟通，及时拨付资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文化人才普及率 | 20 | =80% | 100% | 125 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.65 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初绩效目标设置不合理。措施：今后合理制定绩效目标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 60分