## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100 |  | 31.28 |  | 10 |  | 31.28% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 31.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：提升伊犁老城5A创建，完善景区基础设施，包括：1.增设标识标牌40余个；2.开展导游培训3次；3.实施伊犁老城创建国家5A级旅游景区提升规划1次。目标2：围绕自治区级、国家级全域旅游示范区级伊犁老城（喀赞其+六星街）5A级景区等品牌创建，重点提升核心景区公共基础和服务设施不断提升，全面提升旅游景区整体层次和吸引力。 | [5 empty] | 已增设标识标牌40个（智能导游全景牌1个、道路标识牌10个、入口标识6个、方向指示牌23个）；已开展导游培训3次；已实施伊犁老城创建国家5A级旅游景区提升规划1次。围绕自治区级、国家级全域旅游示范区级伊犁老城（喀赞其+六星街）5A级景区等品牌创建，重点提升了核心景区公共基础和服务设施，全面提升了旅游景区整体层次和吸引力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增设标识标牌 | 8 | >=40个 | 40个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展导游培训次数 | 8 | >=3次 | 3次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施伊犁老城创建国家5A级旅游景区提升规划册 | 8 | =1次 | 1次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 增设标识标牌成本 | 7 | <=60万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢，未能及时支付。措施：加快进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实施伊犁老城创建国家5A级旅游景区提升规划成本 | 7 | <=30万元 | 21.28万元 | 70.93 | 4.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理较慢，未能及时支付。措施：加快进度及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 导游培训费用 | 6 | <=10万元 | 10万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升景区环境质量带动景区旅客人数，提升景区业态发展 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83分