## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市融媒体中心技术楼机房搬迁费用
主管部门 |  | 伊宁市融媒体中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市融媒体中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 10.5 |  | 10.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10.5 |  | 10.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：我中心的播出、发射前端两套机房分开，播出在市融媒体中心综合楼，而发射在喀尔墩乡花果山发射站，不符合播出要求。计划于2024年年底前将目前位于融媒体中心的广播电视节目编排、播出前端机房，整体搬迁至花果山发射站。 目标2：为落实好意识形态工作责任制和安全播出工作，统筹解决好由于退休人员造成的广播电视技术保障人员严重不足的问题。 | [5 empty] | 于2024年12月底前将目前位于融媒体中心的广播电视节目编排、播出前端机房，整体搬迁至花果山发射站。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 播出机房搬迁次数 | 8 | =1次 | 1次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备搬迁完好率 | 8 | >=99% | 99% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 搬迁机房停播时间 | 8 | <=10天 | 8天 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在搬迁过程中，各部门紧密配合，提前制定详细的搬迁计划，合理安排时间节点，确保了机房能够在最短时间内完成搬迁并恢复正常运行，最大程度减少了对播出业务的影响
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 机房搬迁及时率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机房搬迁成本 | 20 | <=10.50万元/次 | 10.5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全播出工作 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分