## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 国有企业改革重组咨询项目服务费用
主管部门 |  | 伊宁市国有资产监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 87.3 |  | 87.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 87.3 |  | 87.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为推进市属国有企业通过产权重组、盘活注入和聚集优势资产资源，不断优化国有资本布局，打造定位清晰、主业突出、引领带动作用显著的优势企业集团。不断强化国资监管，明确政企的权责界面和项目投融资体制机制，提升市属国有企业经营管理水平。不断提升我市国有企业核心竞争力、增强核心功能，持续做强做优做大国有资本和国有企业。我局通过公开招于2024年1月16日与南京方达管理咨询有限公司签订了《伊宁市国有企业改革重组管理咨询服务合同》，合同总价1,455.000元。此预算金额为87.3万元。 目标2：提升我市国有企业核心竞争力、增强核心功能，持续做优做强做大国有资本和国有企业。 | [5 empty] | 完成了《伊宁市市属国有企业改革重组实施方案》《伊宁市市属国有企业改革重组实施细则》制定，并指导市属国有企业完成了2024年度改革重组任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方提交成果及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付第三方成本 | 20 | <=87.30万元/个 | 87.3万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强市属国有企业监督管理 | 20 | 有效加强 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分