## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年绿化养护项目
主管部门 |  | 伊宁旅游风景区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁旅游风景区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 728.27 |  | 158.48 |  | 10 |  | 21.76% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 728.27 |  | 158.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：绿地维护面积18943万平方米，保障景区绿化养护时长12个月。 目标2：通过项目实施，不断提升景区基础设施及环境情况。 | [5 empty] | 绿地维护面积1724亩，保障景区绿化养护时长12个月。通过项目实施，提升了景区基础设施及环境情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿地维护面积 | 10 | >=1724亩 | 1724亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障景区绿化养护时长 | 10 | =12个月 | 12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 21.76% | 21.76 | 2.18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：正在办理支付手续；措施：手续下达及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 21.76% | 21.76 | 2.18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：正在办理支付手续；措施：手续下达及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 固定养护费成本 | 10 | <=576.60万元 | 100万元 | 17.34 | 1.73 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：正在办理支付手续；措施：手续下达及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他养护成本 | 10 | <=151.91万元 | 58.48万元 | 38.5 | 3.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：正在办理支付手续；措施：手续下达及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 景区各项基础设施提升 | 20 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标设置不合理。措施：今后精确设置。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 59.94分