## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市宁远街道村、社区办公经费及服务群众专项经费项目
主管部门 |  | 伊宁市宁远街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市宁远街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280.00 | 280 |  | 174.49 |  | 10 |  | 62.32% |  | 0.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 280 |  | 174.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障社区运转个数8个，保障社区正常运转12个月。目标2：有效优化干部职工的办公环境 | [5 empty] | 已完成保障8个社区全年正常运转。有效优化了干部职工的办公环境
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区数量 | 10 | =8个 | 8个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区运转时长 | 10 | =12个月 | 12个月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 63.32 | 6.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 支付手续缓慢导致资金未能及时支付，今后加强资金支付进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 社区服务群众及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费 | 10 | <=160万元 | 119.25万元 | 74.53 | 7.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付手续缓慢导致资金未能及时支付，今后加强资金支付进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众专项经费成本 | 10 | <=120万元 | 55.24万元 | 46.03 | 4.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 支付手续缓慢导致资金未能及时支付，今后加强资金支付进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区居民数量 | 20 | >=30719人 | 30719人 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准目标值的设置
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.96分