## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区第五次全国经济普查项目
主管部门 |  | 伊宁市上海路街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市上海路街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4.87 |  | 4.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4.87 |  | 4.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2024年是第五次经济普查的正式登记阶段，主要是开展普查登记、数据审核验收，开展数据事后质量抽查和评估普查数据质量，保障此次经济普查顺利完成，发放46名“两员”补助。 目标2：提高普查数据提高政府统计公信力。 | [5 empty] | 已按时发放了46名“两员”补助，保障此次经济普查顺利完成。提高了普查数据提高政府统计公信力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查员及普查指导员数量 | 10 | =46人 | 46人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查员及普查指导员工作量 | 10 | >=4个月 | 4个月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查员及普查指导员数据登记完成率 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不够科学合理，措施：今后合理制定目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 普查员及指导员补助发放及时率 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不够科学合理，措施：今后合理制定目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查员及指导员人均补助成本 | 20 | <=1057.83元/人 | 1057.83元/人 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据提高政府统计公信力 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 普查员满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分