## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年改善普通高中学校办学条件补助资金
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 19.5 |  | 19.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 19.5 |  | 19.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：健康照明改造工程涉及高中数量4个。 目标2：通过项目实施，改善学校教学环境。 | [5 empty] | 已完成健康照明改造工程涉及高中数量1个，改善了学校教学环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健康照明改造工程涉及高中数量 | 13 | =4个 | 1个 | 25 | 3.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格率 | 13 | =100% | 100% | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购买及时率 | 14 | =100% | 100% | 100 | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 健康照明改造工程学校平均成本 | 20 | <=4.88万元/个 | 19.5万元/个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善高中教学环境 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.25分