## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达2024年支持学前教育发展资金[第二批]的通知
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 200 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 200 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：购置监控设备及广播系统学校数4个（伊宁市第三十四幼儿园采购价、伊宁市第三十五幼儿园采购价、伊宁市第三十六幼儿园采购价、伊宁市第三十七幼儿园）。 目标2：通过本项目的建设，有效改善新建幼儿园办学条件，促进伊宁市教育事业的发展，扩大教育办学规模，满足教育教学需求。 | [5 empty] | 设备采购款正在进行前期手续，资金支付手续正在办理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置监控设备及广播系统学校数 | 10 | >=4个 | 0个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：设备采购款正在进行前期手续，资金支付手续正在办理。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 15 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：设备采购款正在进行前期手续，资金支付手续正在办理。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 15 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：设备采购款正在进行前期手续，资金支付手续正在办理。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置监控设备及广播系统学校平均成本 | 10 | <=50万元/个 | 0万元/个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：设备采购款正在进行前期手续，资金支付手续正在办理。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次购置监控设备及广播系统成本 | 10 | <=200万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：设备采购款正在进行前期手续，资金支付手续正在办理。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育、水平 | 20 | 显著增强 | 实现目标程度较低% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 原因：设备采购款正在进行前期手续，资金支付手续正在办理。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师综合满意度 | 10 | >=90% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：设备采购款正在进行前期手续，资金支付手续正在办理。措施：加快项目实施进度。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分