## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4000 |  | 1455.00 |  | 10 |  | 36.38% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4000 |  | 1455 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1： 二十七中教学楼建筑面积7400平方米，二十七中教学楼建筑面积7600平方米。目标2：通过该项目的实施，改善当地的教育教学条件，确保学校师生安心工作和学习，创造良好的教学环境。 | [5 empty] | 该项目跨年建设，预计2025年12月完工，项目正在实施，支付部分工程款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建二十七中教学楼数量 | 8 | >=1栋 | 0栋 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目跨年建设，预计2025年12月完工，项目正在实施，支付部分工程款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建二十七中宿舍楼数量 | 8 | >=1栋 | 0栋 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目跨年建设，预计2025年12月完工，项目正在实施，支付部分工程款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 8 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目跨年建设，预计2025年12月完工，项目正在实施，支付部分工程款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时限 | 8 | 2024年1月 | 基本达成目标 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时限 | 8 | 2025年12月 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目跨年建设，预计2025年12月完工，项目正在实施，支付部分工程款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用成本 | 20 | <=4000万元/项 | 1455万元/项 | 36.8 | 7.36 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目跨年建设，预计2025年12月完工，项目正在实施，支付部分工程款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数量 | 20 | >=1所 | 0所 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目跨年建设，预计2025年12月完工，项目正在实施，支付部分工程款。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目跨年建设，预计2025年12月完工，项目正在实施，支付部分工程款。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 15.36分