## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 609 |  | 300.00 |  | 10 |  | 49.26% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 609 |  | 300 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：全年完成中小学教师采光照明改造教室数量3286所。 目标2：通过项目实施，改善学校教学环境。 | [5 empty] | 完成改造3651间，通过项目实施，改善了学校教学环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成中小学教师采光照明改造教室数量 | 10 | >=3286间 | 3651间 | 111.1 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金及时拨付率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 健康照明改造及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 照明采购成本 | 20 | <=1853.32元/间 | 821.69元/间 | 44.34 | 8.87 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教学环境 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准，今后精准的设置目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.87分