## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 313 |  | 94.00 |  | 10 |  | 30.03% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 313 |  | 94 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1： 伊宁市第七小学田径运动场建设200米塑胶运动场，总支出313万元。 目标2：通过该项目的实施，改善当地的教育教学条件，确保学校师生安心工作和学习，创造良好的教学环境。 | [5 empty] | 该项目正在建设，未建设完成，根据合同约定付30%工程款，已付94万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置建设材料及设备数量 | 8 | >=1批 | 0批 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未实施完成，正在建设
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设七小运动场地面积 | 8 | >=200米 | 0米 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未实施完成，正在建设
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目合格率 | 8 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未实施完成，正在建设
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 8 | =100% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未实施完成，正在建设
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购年度计划完成率 | 8 | >=90% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未实施完成，正在建设
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设七小运动场地费用成本 | 20 | <=313万元/个 | 94万元/个 | 30 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目未实施完成，正在建设
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 20 | 有效提升 | 实现目标程度较低 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目未实施完成，正在建设
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | >=95% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目未实施完成，正在建设
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 6分