附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：伊办村、社区办公经费及服务群众专项经费项目

实施单位（公章）：伊宁市伊犁河路街道办事处

主管部门（公章）：伊宁市伊犁河路街道办事处

项目负责人（签章）：摆晓峰

填报时间：2025年04月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：共建共治共享的治理格局

居民参与意识增强，对社区事务的知情权、监督权需求上升。绩效评价需引入群众反馈机制，将“群众满意度”作为核心考核指标，推动形成“政府主导、社会协同、群众参与”的治理模式。

 社区经费使用效能待提升

部分街道社区存在经费分配不合理、使用透明度不足、项目实施与群众需求脱节等问题，需通过绩效评价优化资源配置。

群众需求多元化与复杂化

 城市化进程中，社区居民对公共服务的需求从“基本保障”向“品质提升”转变（如智慧养老、社区应急能力建设等），倒逼经费使用更精准高效。

2、主要内容及实施情况

主要内容：目标1：保障村社区运转个数7个，保障村社区正常运转12个月。 目标2：通过项目实施，有效优化干部职工办公环境，提升干部履职效能，更好为居民服务，收益居民达到23281人。

实施情况：该项目已完成保障7个社区运转，同时也保障社区正常运转12个月。最后有效优化干部职工的办公环境并且给村社区环境带来了优化的舒适的环境。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数245万元，全年预算数245万元，该项目资金落实到位245万元。资金来源为年初部门预算。

资金使用情况：该项目年初预算数245万元，全年预算数245万元，全年执行数173.81万元，预算执行率为70.94%，用于：社区办公经费成本101.26万元，社区服务群众专项经费成本72.55万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1：保障村社区运转个数7个，保障村社区正常运转12个月。 目标2：有效优化干部职工的办公环境。

2、阶段性目标：保障村社区运转个数7个，保障村社区正常运转12个月。 有效优化干部职工的办公环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握伊办村、社区办公经费及服务群众专项经费项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为伊办村、社区办公经费及服务群众专项经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目成本、项目效益五个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、成本指标、效益指标五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用最低成本方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2025年5月6日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

2025年5月7日-5月8日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 

3、分析评价：

2025年5月9日- 5月10日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用最低成本评价方法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目成本、项目效益进行了综合评价。

（三）评价结论

伊办村、社区办公经费及服务群众专项经费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分17.6分；项目产出占20分，得分17.9分；项目成本占10分，得分7分，项目效益占30分，得分30分，项目总得分92.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，本项目的立项依据充分。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的绩效评估、集体决策。

综上所述，本项目的立项程序合规。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本项目的绩效目标设置合理。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

伊办村、社区办公经费及服务群众专项经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本项目的绩效目标明确。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上所述，本项目的预算编制科学。

6、资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请伊办村、社区办公经费及服务群众专项经费项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金245万元，预算资金245万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数245万元，全年预算数245万元，全年执行数173.81万元，预算执行率为70.94%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，本项目的资金使用合规。

4、管理制度健全性

①已制定相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，本项目管理制度建立健全。

5、制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的相关管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行。

综上所述，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：保障社区运转个数，指标值：>=7个，业绩值7个，指标完成率100%；指标2：保障社区运转时长，指标值：=12个月，业绩值12个月，指标完成率100%。

2、质量指标：指标1：社区资金使用合规率，指标值：=100%，业绩值=100% ，指标完成率72.06%；

3、时效指标：指标1：社区服务群众及时率，指标值：=95% ，业绩值=100%，指标完成率105.26%；

项目成本情况

1、经济成本指标：指标1：社区办公经费成本，指标值：<=140万元，业绩值101.26万元，指标完成率72.32%；指标2：社区服务群众专项经费成本，指标值：<=105万元 ，业绩值72.55万元，指标完成率69.1%。



2、社会成本指标：无此项指标。

3、生态成本指标：无此项指标。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：指标1：受益社区居民数量，指标值：>=23281人 ，业绩值23281人，指标完成率100%。
2、社会效益指标：无此项指标。
3、生态效益指标：无此项指标。

满意度指标：指标1：社区群众满意度，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.提前对接业务科室和社区，按“民生优先、急事先办”原则排序项目（如优先保障养老服务、老旧小区改造），压缩非必要支出。
      2.实行“无预算不支出”，临时新增项目需经党工委财经会议审议（如追加额度超5万元需附专项说明）。
3.每季度在街道公示栏公开民生资金发放明细（如低保金额、高龄津贴名单等），附咨询电话接受监督。
（二）存在的问题及原因分析
社区资金使用合规率、	社区办公经费成本、社区服务群众专项经费成本指标未达预期目标，因财政局年底拨付资金较晚，导致无法及时使用。

六、有关建议

一、加强业务指导与培训
1.定期组织基层财务人员参加财政政策、财务软件操作等专题培训，提升业务能力。
2.建立常态化沟通机制，通过线上答疑、实地调研等方式，及时解决街道财务工作中的具体问题。
二、优化资金管理与拨付流程
1. 简化专项资金申请及拨付流程，缩短审批周期，确保资金及时到位，保障基层民生项目和重点工作推进。
2. 加强对街道资金使用的事前指导，明确预算编制细则，减少因政策理解偏差导致的资金使用效率问题。

七、其他需要说明的问题

无。