附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央科技馆免费开放补助资金

实施单位（公章）：伊宁市科技馆

主管部门（公章）：伊宁市科技馆

项目负责人（签章）：薛晓峰

填报时间：2025年05月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：根据中国科协，中国科技馆专项资金使用要求，经费用于科技馆免费开放门票收入减少部分；运行保障增量部分；常设展厅展品展具维修、维护所需费用；展品更新所需费用（包括图书资料、专用设备和展品展具研发和更新费）绩效考核奖励、以及免费开放过程中所发生的其他费用。自治区财政厅、自治区科协《关于印发<新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法>的通知》（新财教〔2018〕260号）按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，将单位整体支出预算纳入全过程绩效管理，进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益。

2、主要内容及实施情况

主要内容：年度免费开馆天数230天。开展科普教育活动进乡村，社区，学校次数≥30次。通过展览、体验、影视播放、报告讲座等各种形式，开展公众尤其是青少年易于参与、接受的科普活动，普及科学知识，传播科学思想，提升公众科学素质，提高全民科学素质水平。

实施情况：本项目已完成年度免费开馆天数241天。开展科普教育活动进乡村，社区，学校43场次，提升了公众科学素质，提高了全民科学素质水平。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数160万元，全年预算数160万元，该项目资金落实到位136.1万元。资金来源为年初部门预算。

资金使用情况：该项目年初预算数160万元，全年预算数160万元，全年执行数136.1万元，预算执行率为85.06%，用于：日常运维及科普活动费用116.1万元,展品更新费用成本20万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：年度免费开馆天数230天。开展科普教育活动进乡村，社区，学校次数≥30次。通过展览、体验、影视播放、报告讲座等各种形式，开展公众尤其是青少年易于参与、接受的科普活动，普及科学知识，传播科学思想，提升公众科学素质，提高全民科学素质水平。

2、阶段性目标：年度免费开馆天数230天。开展科普教育活动进乡村，社区，学校次数≥30次。通过展览、体验、影视播放、报告讲座等各种形式，开展公众尤其是青少年易于参与、接受的科普活动，普及科学知识，传播科学思想，提升公众科学素质，提高全民科学素质水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2024年中央科技馆免费开放补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年中央科技馆免费开放补助资金项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目成本、项目效益五个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、成本指标、效益指标五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2025年5月5日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

2025年5月6日-5月20日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2025年5月20日-5月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目成本、项目效益进行了综合评价。

（三）评价结论

2024年中央科技馆免费开放补助资金项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分19分；项目过程占20分，得分19.4分；项目产出占20分，得分20分；项目成本占10分，得分7分，项目效益占30分，得分30分，项目总得分98.4分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于印发<新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法>的通知》（新财教〔2018〕260号）。

综上所述，本项目的立项依据充分。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

综上所述，本项目的立项程序合规。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容有少许偏差；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本项目的绩效目标设置合理。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2024年中央科技馆免费开放补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共10条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本项目的绩效目标明确。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上所述，本项目的预算编制科学。

6、资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于印发<新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法>的通知》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金160万元，预算资金160万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数160万元，全年预算数160万元，全年执行数136.1万元，预算执行率为85.06%。	

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，本项目的资金使用合规。

4、管理制度健全性

①已制定相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，本项目管理制度建立健全。

5、制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的相关管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行。

综上所述，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：科技馆展览教育面积，指标值：>=7900平方米，业绩值7900平方米，指标完成率100%；指标2：科技馆年度正常开馆天数，指标值：>=230天，业绩值241天，指标完成率104.78%。指标3：开展教育活动场次，指标值：>=30场次，业绩值43场次，指标完成率143.3%。

2、质量指标：指标1：开展教育活动按计划完成率，指标值：>=95%，业绩值95%，指标完成率100%；指标2：展品展项完好率，指标值：>=85%，业绩值85%，指标完成率100%。

3、时效指标：活动按时完成率，指标值：>=95%，业绩值95%，指标完成率100%。

项目成本情况

1、经济成本指标：指标1：日常运维及科普活动费用，指标值：<=140万元，业绩值116.1万元，指标完成率82.93%；指标2：展品更新费用成本，指标值：<=20万元，业绩值20万元，指标完成率100%。

2、社会成本指标：无此项指标。

3、生态成本指标：无此项指标。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无此项指标。
2、社会效益指标：年服务观众人次，指标值：>=15万人次
，业绩值16.7万人次，指标完成率111.3%。
生态效益指标：无此项指标。

满意度指标：受益群众满意度，指标值：>=95%，业绩值95%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一、科学规划项目目标，强化顶层设计
1.？明确绩效目标：在项目立项阶段，结合科技馆科普教育、公众服务、社会影响力等核心职能，制定可量化、可考核的绩效目标（如年接待参观人次、科普活动覆盖率、公众满意度等），确保目标与财政资金投入紧密关联。
2.？细化实施方案：将总目标拆解为阶段性任务，明确资金分配、责任部门和时间节点，通过项目进度表和责任清单实现动态管理。
二、严格资金管理，提升使用效益
1.？规范资金流程：建立“专款专用、分级审批”的资金管理制度，确保资金使用符合预算范围，杜绝挪用或超支；通过财务信息化系统实时监控资金流向，强化支出合规性。
2.？成本控制与优化：对设备采购、活动举办等支出进行成本效益分析，采用公开招标、集中采购等方式降低成本；优先支持高性价比、高社会效益的项目内容。
二、注重社会效益，扩大科普影响力
1.？资源整合与共享：联合学校、社区、企业等开展科普合作，通过“馆校结合”“流动科技馆”等形式扩大服务覆盖面；开发线上科普平台（如虚拟展厅、科普短视频），提升公众参与度。
2.？公众反馈机制：通过线上问卷、现场访谈等方式收集观众意见，针对性改进展陈设计、活动内容，提高公众满意度。
（二）存在的问题及原因分析
对个别项目资金使用方面预算不够细致，缺乏预算编制的科学性。资金使用效益有待提高，绩效目标设立需进一步完善。原因分析:一是业务能力有待加强。二是绩效目标设定前瞻性不够。改进措施：一是加强相关知识的培训、学习，强化业务人员技能，切实提高部门财务管理水平。二是加强预算编制工作，提高资金使用效益。三是目标缺乏灵活性，未考虑到突发情况。目标制定前期对可能风险评估不足，依赖过往经验和稳定环境，未建立动态调整机制，缺乏对复杂多变外部因素的前瞻性考量。
我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、有关建议

1、提高资金使用效益
优化预算编制：加强预算编制的科学性和准确性，细化预算科目，充分考虑项目的实际需求和可能的变化，减少预算调整和追加的情况。
严格预算执行：建立严格的预算执行监督机制，加强对资金使用的审核和监控，确保资金按照预算规定的用途和进度使用，杜绝资金浪费和挪用现象。
开展成本控制：对项目实施过程中的各项成本进行分析和控制，通过合理采购、优化资源配置等方式降低成本，提高资金使用效益。
2、提升科普效果
丰富科普内容：关注前沿科技发展，及时更新和丰富展品展项，结合热点科技话题开展多样化的科普活动，如科普讲座、科技竞赛等，满足不同层次观众的需求。

创新科普方式：充分利用现代信息技术，如虚拟现实、增强现实、人工智能等，打造沉浸式、互动式的科普体验，提高观众的参与度和学习效果。
加强科普宣传：加大科技馆的宣传推广力度，利用多种渠道，如社交媒体、网站、线下广告等，宣传科技馆的展览活动和科普成果，提高科技馆的知名度和影响力。

七、其他需要说明的问题

无