附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：关于下达2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知

实施单位（公章）：伊宁市交通运输局

主管部门（公章）：伊宁市交通运输局

项目负责人（签章）：文征

填报时间：2025年06月24日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：报废更新补贴政策的推行，与多重背景因素紧密相关。从经济层面看，老旧设备或产品性能下降，不仅影响生产效率，还可能增加能耗和维护成本，拖累产业升级步伐。而通过补贴推动报废更新，能刺激相关行业需求，带动产业链上下游发展，为经济增长注入动力。

在环保领域，老旧设备往往排放标准不达标，是污染物排放的重要来源。比如老旧机动车尾气排放、高耗能家电能耗超标等问题，对生态环境造成较大压力。实施报废更新补贴，可加速淘汰这类高污染、高能耗的产品，助力实现节能减排目标，推动绿色发展。

此外，消费市场中，部分消费者因购置成本等因素，对更新换代持观望态度。补贴政策能降低消费者负担，释放消费潜力，促进消费升级，让更先进、更智能的产品进入市场，提升整体社会的生活品质和生产水平。同时，这也是应对技术迭代加速的必然选择，有助于推动产业向更高质量发展。

2、主要内容及实施情况

主要内容：报废更新营运货车数量2229辆，新购符合条件的新能源货车数量60辆。通过项目实施，提高工作人员业务能力，改善城市排放污染。。

实施情况：已完成报废更新营运货车数量1440辆，新购符合条件的新能源货车数量89辆。通过项目实施，提高了工作人员业务能力，改善了城市排放污染。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数7772.5万元，全年预算数7290.8万元，该项目资金落实到位7290.8万元。资金来源为年初部门预算。

资金使用情况：该项目年初预算数7772.5万元，全年预算数7290.8万元，全年执行数7290.8万元，预算执行率为100.00%，用于：补贴报废更新营运货车成本6264.2万元，补贴新购符合条件的新能源货车成本1026.6万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1：报废更新营运货车数量2229辆，新购符合条件的新能源货车数量60辆。目标2：通过项目实施，提高工作人员业务能力，改善城市排放污染。

2、阶段性目标：实施报废更新补贴，可加速淘汰这类高污染、高能耗的产品，助力实现节能减排目标，推动绿色发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握关于下达2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为关于下达2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目成本、项目效益五个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、成本指标、效益指标五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用比较法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2025年5月6日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

2025年5月7日-5月9日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 

3、分析评价：

2025年5月10日- 5月12日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目成本、项目效益进行了综合评价。

（二）评价结论

关于下达2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分20分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占20分，得分20分；项目成本占10分，得分5分，项目效益占30分，得分30分，项目总得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《新疆维吾尔自治区老旧营运货车报废更新补贴实施和资金管理细则》新交发【2024】118号文件。

综上所述，本项目的立项依据充分。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的绩效评估、集体决策。

综上所述，本项目的立项程序合规。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本项目的绩效目标设置合理。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2024年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新支出预算的通知项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本项目的绩效目标明确。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上所述，本项目的预算编制科学。

6、资金分配合理性

本项目实际分配资金以《新疆维吾尔自治区老旧营运货车报废更新补贴实施和资金管理细则》新交发【2024】118号文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金7290.8万元，预算资金7290.8万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数年初预算数7772.5万元，全年预算数7290.8万元全年执行数7290.8万元，预算执行率为100.00%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，本项目的资金使用合规。

4、管理制度健全性

①已制定相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，本项目管理制度建立健全。

5、制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的相关管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行。

综上所述，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：报废更新营运货车数量，指标值：>=2229辆，业绩值1440辆，指标完成率64.60%；指标2：新购符合条件的新能源货车数量，指标值：>=60辆，业绩值89辆，指标完成率148.33%。

2、质量指标：指标1：补贴发放准确率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%。

3、时效指标：指标1：补贴发放及时率，指标值：=100%，业绩值100%，指标完成率100%。

项目成本情况

1、经济成本指标：指标1：补贴报废更新营运货车成本，指标值：<=6820.50万元，业绩值6264.2万元，指标完成率91.84%；指标2：补贴新购符合条件的新能源货车成本，指标值：<=476万元，业绩值1026.6万元，指标完成率215.67%。

2、社会成本指标：无此项指标。

3、生态成本指标：无此项指标。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无此项指标。
2、社会效益指标：指标1：提高工作人员业务能力，指标值：有效提高，业绩值基本达成目标，指标完成率100%。
3、生态效益指标：无此项指标。

满意度指标：指标1：车辆驾驶员满意度，指标值：>=95%，业绩值100%，指标完成率105.26%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、仔细核查运输企业报送来的相关资料，公安机关开具的《机动车注销证明》、具有资质的报废机动车回收拆解企业开具的《报废机动车回收证明》及交通运输主管部门出具的《道路运输证注销证明》是否在政策规定的时间内；
2、按照《新疆维吾尔自治区老旧营运货车报废更新补贴实施和资金管理细则》要求，仔细核算每一辆提前报废更新营运货车的补贴金额，避免发生多发补贴、少发补贴现象发生；
3、每日下班前做好当日的统计归纳工作，AB岗对各自审核车辆信息及补贴发放金额进行统计并进行AB岗核对；
4、对每批次补贴发放资料进行分类汇总标准清楚时间、公司名称、补贴车辆数、补贴金额等，后期核查时能快速便捷找出相关车辆及材料；
5、登记清楚每天报送材料企业的详细信息包括，企业全称、企业银行账号、企业地址、负责人联系方式等信息，便于后期打款时不出错。
（二）存在的问题及原因分析
1. 决策过程缺乏灵活性，决策过程往往涉及多个层级和部门，导致决策周期长，难以及时应对突发情况或行业变化。决策过程中缺乏足够的灵活性和创新性，难以适应快速变化的交通需求和政策环境。
2. 履职效能不高，执行力度欠缺，部分政策和措施在执行过程中存在拖延、打折扣的现象，导致政策效果不佳。部门间协作不够紧密，存在责任不清的问题，影响了整体履职效能。
3.制度体制方面：决策机制和管理体制不够健全，缺乏科学、高效的决策流程和执行机制。部门间协作机制不完善，导致信息沟通不畅、责任划分不明，影响了整体工作效率。人员素质和能力方面：部分工作人员缺乏必要的专业知识和技能，难以胜任复杂的工作任务。工作人员的责任心和敬业精神不足，影响了工作质量和效率。
4. 资源保障和配置方面：在资金、技术、人才等方面的资源保障不足，难以满足日益增长的交通需求和管理要求。资源分配和使用不够科学、合理，导致资源浪费和效率低下。
5. 监督管理和考核机制方面：监督管理和考核机制不够完善，难以对工作人员的工作表现进行准确评价和有效激励。缺乏有效的风险防控机制，对潜在的风险和问题缺乏足够的认识和防范措施。
综上所述，在整体运行过程中存在的问题主要源于制度体制、人员素质和能力、资源保障和配置以及监督管理和考核机制等方面的深层次原因。为了提升整体运行效率和服务质量，需要从这些方面入手，制定切实可行的改进措施和方案。

六、有关建议

1. 优化决策机制：简化决策流程：明确决策层级和职责，减少不必要的审批环节，提高决策效率。建立快速响应机制：针对突发情况和行业变化，建立快速响应机制，及时调整决策方案。
2. 提升履职效能:加强部门间协作：建立跨部门协作机制，明确各部门职责和分工，加强信息沟通和资源共享。完善执行监督机制：建立健全执行监督机制，对政策和措施的执行情况进行跟踪和评估，确保执行到位。提升工作人员素质：加强工作人员培训和教育，提高其专业知识和技能水平，增强其责任心和敬业精神。
通过上述改进措施和建议的实施，可以有效提升交通运输局的整体运行效率和服务质量。未来，交通运输局应继续加强内部管理和制度建设，提高工作人员素质和能力水平；同时积极应对行业变化和政策需求，加强与其他部门的协作和配合，共同推动交通运输事业的持续健康发展。

七、其他需要说明的问题

无。