附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年重大传染病防控经费

实施单位（公章）：伊宁市第二人民医院（金陵阳光医院）

主管部门（公章）：伊宁市第二人民医院（金陵阳光医院）

项目负责人（签章）：阿孜古力·伊力亚斯

填报时间：2025年04月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：疾病流行现状：重大传染伊宁市地区呈现高发性、高致病性等特点。每年感染人数众多，严重威胁当地居民生命健康，给当地医疗系统带来巨大压力，需要经费来开展防控工作。公共卫生体系建设：完善公共卫生体系是防控重大传染病的关键。人群易感性： 部分人群由于年龄、基础疾病、生活环境等因素，对重大传染病易感性高。社会经济影响：为减少传染病对经济的负面影响，需要投入经费用于疫情防控，保障经济社会的稳定发展。政策导向与法规要求：各国政府都将重大传染病防控作为重要政策目标，出台相关法规要求加强防控工作。如我国制定了《中华人民共和国传染病防治法》，为防控工作提供法律依据和保障，而防控经费的投入是落实政策法规的必要条件。

2、主要内容及实施情况

主要内容：1.用于实施扩大全洲4000人HIV结核病防治重点传染病及健康危害因素监测工作完成率达到90%。

2.开展3次会议培训，加强学习交流

3.重大传染病中HIV病毒病载持续下降，保持抑制状态。

实施情况：

1.开展医疗质量督导检查36次，行政查房14次，疑难病例讨论10次，十八项核心制度培训7次，业务考试6次。召开12次护理质量分析会，组织护理一级、二级查共24场次，二级护理质控13项内容,全覆盖3次会议培训。发挥临床药师作用，提升合理用药水平，在本年度自治区医疗机构处方和医嘱抽查通报中，处方医嘱合格率排名全州第一。

2.TB门诊初诊查痰率为97.67%，已达到95％以上的标准要求，对新患者病原学阳性耐药筛查率100%，结核病患者成功治疗率93.98%，肺结核患者规范管理率96.19%，服药率96.19%；HIV病载检测率97.9%，治疗有效率93.7%，抗病毒治疗覆盖率95.4%。

3.关爱中心应检测病毒载量3932人,完成病载检测3824人，病载小于50拷贝/ml总3561人，检测率97.3%，抑制率93.1%，完成了重大传染病中HIV病毒病载持续下降，保持抑制状态。

CD4完成4079人，应检测4090人，检测率99.7%。截止到2024年12月31日，完成胸片筛查21人，2024年累计完成3951人，结核病筛查率96.6%；

新入机会性163人，新入抗病毒治疗163人，KSS在所20人，在治15人，拒绝服药5人；VCT完成96人，阳性5人；结核病合并HIV患者合计42人；HIV孕妇合计16人；暴露后预防完成167人，其中，职业暴露31人，性暴露130人，意外暴露6人。已完成市疾控委托录入疫情库CD4 3800余人次，随访3800余人次。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数183.86万元，全年预算数183.86万元，该项目资金落实到位183.86万元。资金来源为年初部门预算。

资金使用情况：该项目年初预算数183.86万元，全年预算数183.86万元，全年执行数183.86万元，预算执行率为100%，用于：患者管理费用175.45万元，会议经费8.41万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：用于实施扩大全洲4000人HIV结核病防治重点传染病及健康危害因素监测工作完成率达到90%.2.开展3次会议培训，加强学习交流3.重大传染病中HIV病毒病载持续下降，保持抑制状态。

2、阶段性目标：上半年实施扩大全洲4000人HIV结核病防治重点传染病及健康危害因素监测工作完成率达到40%;开展2次会议培训，加强学习交流;重大传染病中HIV病毒病载持续下降，保持抑制状态。

下半年实施扩大全洲4000人HIV结核病防治重点传染病及健康危害因素监测工作完成率达到50%;开展1次会议培训，加强学习交流;重大传染病中HIV病毒病载持续下降，保持抑制状态。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2024年重大传染病防控经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年重大传染病防控经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目成本、项目效益五个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、成本指标、效益指标五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2025年4月24-30日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

2025年5月6日-5月7日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 

3、分析评价：

2025年5月7日- 5月8日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持行业标准绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目成本、项目效益进行了综合评价。

（二）评价结论

2024年重大传染病防控经费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分17分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占20分，得分20分；项目成本占10分，得分5.4分，项目效益占30分，得分30分，项目总得分92.4分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，本项目的立项依据充分。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的绩效评估、集体决策。

综上所述，本项目的立项程序合规。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目成本超出预期目标值；

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本项目的绩效目标设置较合理。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2024年重大传染病防控经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本项目的绩效目标明确。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据不够充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上所述，本项目的预算编制科学。

6、资金分配合理性

本项目实际分配资金以项目立项依据伊州财社67号文-关于提前下达2024年重大传染病防控经费补助资金的通知（第一批到位实拨3万元，第二批到位实拨2.2万元，第三批到位实拨12.13万元，第四批到位实拨62万元，第,五批到位实拨104.53万元）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金183.86万元，预算资金183.86万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数183.86万元，全年预算数183.86万元，全年执行数183.86万元，预算执行率为100.00%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，本项目的资金使用合规。

4、管理制度健全性

①已制定相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，本项目管理制度建立健全。

5、制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的相关管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行。

综上所述，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：开展培训会议次数，指标值：=3次，业绩值：3次，指标完成率：100.00 %；指标2：管理患者人数，指标值：>=4000人次，业绩值>=5524人次，指标完成率：138.1%。

2、质量指标：指标1：艾滋病病载检测率，指标值：>=90%，业绩值=97.9% ，指标完成率：108.78%；

3、时效指标：指标1：培训及时率，指标值：>=90% ，业绩值 100% ，指标完成率：111.11 %；

项目成本情况

1、经济成本指标：指标1：患者管理费，指标值：<=148.86万元，业绩值175.45万元，指标完成率84.84 %；指标2：会议经费，指标值：<=35万元，业绩值8.41万元，指标完成率：24.03 %。

2、社会成本指标：无此项指标。

3、生态成本指标：无此项指标。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无此项指标   
2、社会效益指标：指标1：HIV病毒载量持续下降，保持抑制状态，指标值：=0ML/CP，业绩值：0ML/CP ，指标完成率 100.00%。
3、生态效益指标：无此项指标

满意度指标：指标1：患者满意度 ，指标值：>=90% ，业绩值100.00% ，指标完成率111.11%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
？1.重视绩效管理：成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。
2.？加强预算执行管理：定期汇总存量资金使用情况和项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
3.？完善预算管理制度：根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。
4.？明确责任与分工：多部门明确各自在重大传染病防控经费使用和管理中的责任，加强沟通协调，形成工作合力。
5.？规范资金使用流程：严格执行资金支付审批制度，确保资金使用规范、安全、有效。
6.？强化监督与评估：通过内部监督、外部审计以及绩效评价等方式，对重大传染病防控经费的使用情况进行全面监督和评估，及时发现问题并加以整改。
（二）存在的问题及原因分析
1.绩效指标明确性存在的问题：绩效目标设定的指标是不够细化、职责划分不明。原因分析：考核工具落后，依赖简单表格的记录绩效，缺乏数字化工具支持，难以实现指标的实时监控和数据分析，导致指标优化缺乏数据依据。未利用信息化系统实现指标的自动化分解和任务提醒，影响目标执行效率和细化程度。
2.资金到位率存在的问题：资金到位不及时，到位时间随机不确定。原因分析：拨付程序繁琐，资金拨付需经过多级审核、层层签字，涉及国库集中支付、银行转账等多个环节，任何一环出现延迟都会影响资金到账速度。
3.管理制度健全性存在的问题：上级部门和本单位资金审批制度不完善。原因分析：部门协作缺乏沟通。

六、有关建议

1、绩效指标合理性的建议：明确责任与分工：多部门明确各自在重大传染病防控经费使用和管理中的责任，加强沟通协调，形成工作合力。
2、资金到位率的建议：利用信息化系统（如项目管理平台）实时跟踪项目实施进度，对照资金拨付节点设置预警机制，对滞后项目及时介入协调。与财政部门建立“一对一”联络机制，提前沟通资金计划，争取优先拨付支持。
3.管理制度健全性的建议：强化制度协同性，梳理现有制度，消除交叉、矛盾条款，编制《重大资金管理手册》，形成统一的制度框架。针对跨部门业务（如科研经费、人才管理经费项目），制定专项协同管理办法，明确各部门权责分工和协作流程。

七、其他需要说明的问题

无。