附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央基本公共卫生服务补助

实施单位（公章）：伊宁市解放路街道社区卫生服务中心

主管部门（公章）：伊宁市解放路街道社区卫生服务中心

项目负责人（签章）：布孜拉

填报时间：2025年04月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景：项目背景：为了提高全民健康做到提前预防，尽早发现规范整治，优化服务体系，提升突发公共卫生事件应急处置能力保障城镇居民健康的基础性制度，也是实现卫生公平，减轻医疗系统压力的关键措施，最终服务于健康中国建设的全局战略。

2、主要内容及实施情况

主要内容：目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%：老年人中医药健康管理率100%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥90%；高血压患者管理人数2587人；2型糖尿病患者管理人数1252人。 目标2：城乡居民公共卫生差距不断缩小，群众满意度不断提高。

实施情况：本项目已完成2型糖尿病患者管理1035人，高血压管理3055人。城乡居民公共卫生差距不断缩小，群众满意度不断提高。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数303.19万元，全年预算数303.19万元，该项目资金落实到位303.19万元。资金来源为年初部门预算。

资金使用情况：该项目年初预算数303.19万元，全年预算数303.19万元，全年执行数303.19万元，预算执行率为100%，用于资金支付平均成本75.8万元/次。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%：老年人中医药健康管理率100%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥90%；高血压患者管理人数2587人；2型糖尿病患者管理人数1252人。 目标2：城乡居民公共卫生差距不断缩小，群众满意度不断提高。

2、阶段性目标：目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%：老年人中医药健康管理率100%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥90%；高血压患者管理人数2587人；2型糖尿病患者管理人数1252人。居民规范化电子健康档案覆盖率100%，传染病和突发公共卫生事件管理率100% 目标2：城乡居民公共卫生差距不断缩小，群众满意度不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2024年中央基本公共卫生服务补助经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年中央基本公共卫生服务补助项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效）、项目成本、项目效益五个维度进行绩效评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

我单位通过实施资料研读，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标、过程指标、产出指标、成本指标、效益指标五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。详细指标体系见“附表：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3、评价方法

财政部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。 

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2025年5月6日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；

2、组织实施：

2025年5月6日-5月7日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 

3、分析评价：

2025年5月7日- 5月8日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用陈本效益评价方法，坚持计划绩效评价标准采对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目成本、项目效益进行了综合评价。

（二）评价结论

2024年中央基本公共卫生服务补助项目评价得分情况：总分100分，项目决策占20分，得分16分；项目过程占20分，得分20分；项目产出占20分，得分20分；项目成本占10分，得分10分，项目效益占30分，得分30分，项目总得分96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《伊州财社【2023】62号文件》。

综上所述，本项目的立项依据充分。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的绩效评估、集体决策。未经过可行性研究、专家论证、风险评估。

综上所述，本项目的立项程序合规。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本项目的绩效目标设置合理。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

2024年中央基本公共卫生服务补助项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共12条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

综上所述，本项目的绩效目标明确。

5、预算编制科学性

①预算编制未经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据不够充分；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上所述，本项目的预算编制科学。

6、资金分配合理性

本项目实际分配资金以《《伊州财社【2023】62号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金下达文件》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本项目的资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金303.19万元，预算资金303.19万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数303.19万元，全年预算数303.19万元，全年执行数303.19万元，预算执行率为100%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，本项目的资金使用合规。

4、管理制度健全性

①已制定相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，本项目管理制度建立健全。

5、制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的相关管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行。

综上所述，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值：>=95% ，业绩值 96% ，指标完成率 101.05%；指标2：高血压患者管理人数，指标值： >=2587人  ，业绩值：3055人 ，指标完成率  118.09 %；指标3:2型糖尿病患者管理人数，指标值：1252人，业绩指标：1035人，指标完成率：112.46%，指标4：老年人中医药健康管理率，指标值：=100%,业绩指标70.01%，指标完成率：70.01%，指标5：社区在册居家严重精神障碍患者管理率，指标值：>=90%，业绩指标：93.48%，指标完成率：103.87%，指标6：资金支付次数，指标值 >=4次，业绩指标：4次，指标完成率：100%

2、质量指标：指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率，指标值：>=65% ，业绩值：69.01% ，指标完成率：106.62%；指标2：传染病和突发公共卫生事件控制率，指标值：=100%，业绩值：100% ，指标完成率 100%，

3、时效指标：指标1：资金支付及时率，指标值： =100%，业绩值：100%，指标完成率：100%。

项目成本情况

1、经济成本指标：指标1：资金支付平均成本，指标值：<=75.8万元/次，业绩值 ：75.8万元/次，指标完成率：100%。

2、社会成本指标：无此项指标。

3、生态成本指标：无此项指标。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无此项指标。
2、社会效益指标：指标1：政策知晓率，指标值：>=80%，业绩值：80%，指标完成率：100%。
3、生态效益指标：无此项指标。

满意度指标：指标1：群众满意度，指标值：>=95%，业绩值 ：100%，指标完成率：105.26%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
有序开展实施基本公共卫生服务工作，工作中中心领导高度重视，坚持以抓重点、突薄弱、树亮点为落脚点，把工作做真、做实、做规为目标;按照分工协作、责任到人、齐抓共管、整体推进的原则，确保目标任务的完成，截止目前，全中心基本公共卫生项目实施顺利推进，较好地完成了既定目标任务对下属的卫生服务站实行行政统一管理和业务统一管理，建立了目标管理工作考核制度。依照《伊宁市乡村卫生室的目标考核标准》制定了本中心对卫生服务站目标责任考核的细则，实行每季度督导考核制度，已完成四个季度的考核，并及时通报及整改；考核评分结果予以公示及做为公共卫生服务经费兑现的标准。
（二）存在的问题及原因分析
1、缺乏科学论证，预算编制主观性强部分指标在编制预算时，未对项目的实际需求、技术难度等进行深入调研和分析，缺乏充分的科学论证还有些指标在预算编制过程中，未充分听取项目实施科室人员的意见，使得预算无法准确反映项目的真实需求。
2、预算标准不明确，缺乏统一规范，有些指标没有明确的预算编制标准，导致不同指标、不同部门之间预算编制口径不一致、用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况方面存在有些不够清晰、不够细化等情况。

六、有关建议

1、科学反应项目预算编制工作，加强项目预算安排与本单位项目绩效目标的关联、多听取公共卫生科对每项指标的意见和建议、提高预算结构清晰明了、能够直观展示各项指标的分配情况、预算规模合理。
2、高度重视加强项目绩效目标的明细化、分清绩效目标的预测和分析、加强业务科室与财务科之间的沟通和项目的分析、深化预算目标的透明度和使用度。

七、其他需要说明的问题

无