## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年农业保险保费补贴
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 430.00 | 430 |  | 422.20 |  | 10 |  | 98.19% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 430 | 430 |  | 422.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：种植业投保面积不少于1万亩，养殖业投保数量不少于1.1万头。 目标2：有效降低农牧业灾害损失。 | [5 empty] | 已完成伊宁市农牧业保险保费进行补贴，其中种植业投保1万亩，养殖业投保1.1万头，通过该项目的实施，有效降低了农牧民因自然灾害造成的经济损失，保障了农牧业的持续发展与生产。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植业投保面积 | 10 | >=1万亩 | 1万亩 | 100 | 10 | 历史标准 | 4.2万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖业投保数量 | 10 | >=1.1万头 | 1.1万头 | 100 | 10 | 历史标准 | 3.8万头 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 投保农户保险费减免优惠覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 理赔及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不合理导致偏差，措施：今后合理制定目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养殖业补贴成本 | 10 | <=379万元 | 379万元 | 100 | 10 | 历史标准 | 564.51万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不合理导致偏差，措施：今后合理制定目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 种植业补贴成本 | 10 | <=51万元 | 43.2万元 | 100 | 10 | 历史标准 | 42.49万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 剩余资金正在办理支付手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民受益户 | 20 | >=80户 | 80户 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 投保农户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 投保农户全部满意
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分