## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央水利发展 资金预算及绩效目标体系
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 600 |  | 600.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  | 600 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建渠系自动化计量监测点89处，支渠闸门自动化控制系统改造4个，新建灌区内水情监测与伊犁州水利局平台数据共享平台1个，数据采集点4处。 目标2：通过项目实施，完善灌区计量设施，节约水资源，提高用水效率。 | [5 empty] | 已完成新建渠系自动化计量监测点91处，支渠闸门自动化控制系统改造4个，新建灌区内水情监测与伊犁州水利局平台数据共享平台1个，数据采集点4处。 通过项目实施，完善了灌区计量设施，节约了水资源，提高了用水效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建渠系自动化计量监测点数量 | 6 | =89处 | 91处 | 102.24 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置不精准，现已完成新建91处，加强预算编制精确度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支渠闸门自动化控制系统改造数量 | 6 | =4个 | 4个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建灌区内水情监测与伊犁州水利局平台数据共享平台数量 | 6 | =1个 | 1个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据采集点数量 | 6 | =8处 | 8处 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月31日 | 基本达成目标 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机电设备安装工程费用 | 7 | <=563.16万元 | 563.16万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 独立费用 | 6 | <=36.61万元 | 36.61万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 临时工程费用 | 7 | <=0.23万元 | 0.23万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 亩均节水量 | 20 | >=150方 | 150方 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益群众满意度达到100%
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分