## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 伊宁市水资源监控项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48 |  | 46.17 |  | 10 |  | 96.19% |  | 9.05
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 46.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：升级改造伊宁市80眼井电双控计量设施。目标2：通过完善计量设施，有效提高伊宁市水资源利用率。 | [5 empty] | 已完成升级改造伊宁市80眼井电双控计量设施。通过完善计量设施，有效提高了伊宁市水资源利用率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造井电双控计量设施数量 | 10 | >=80眼 | 80眼 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 升级改造合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 96.19 | 9.62 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的制定目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 升级改造及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 升级改造井电双控计量设施成本 | 20 | <=0.60万元/眼 | 0.58万元/眼 | 96.67 | 19.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 招标金额比预算金额小
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源利用效率 | 20 | >=3% | 3% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益用水户满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准，今后精准的制定目标值
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98分